## Rampa
Actividades ciclo rozadora
RAMPA ACCESO MINA
TOTALES
| NÚMERO DE CICLOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
| Día | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 |  | Total 2
| Hora inicio ciclo |  |  | 7:00 | 1:00 | 15:00 | 8:45 | 23:45 | 17:45 | 11:45
| Duración del ciclo (1) |  |  | 18 | 14 | 17.75 | 15 | 18 | 18 | #REF! | #REF!
| Duración del ciclo (2) Comprobación |  |  | 16.25 | 11.75 | 15.75 | 15 | 12.75 | 18 | 14 | 14.7857
| Tipo de sección | VISERA-EMBOQ | A-A | A´-A´ | A´-A´ | A´-A´ | A´-A´ | A´-A´ | A´-A´ | A´-A´
Tramo de destroza
Tipo sostenimento | bar: 1 to 7
| Excavación |  |  | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 6.75 | 71.25
| REPLANTEO Y PREP. |  |  | 9.25 | 5 | 5.5 | 6 | 6.75 | 8.75 | 5.25 | 46.5
| EXCAVACIÓN MECÁNICA |  |  | 0.5 | 1 | 0.75 | 1.5 |  | 0.25 | 6.25 | 10.25
| DESESCOMBRO |  |  | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 7.75
SANEO FRENTE / HASTIALES
[11 empty] | 0 | 37.5
| Sostenimento |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.25 | 3.5 | 2 | 13.5
| COLOCACIÓN CERCHAS |  |  | 2 | 1.75 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 14
| PERFORACIÓN BULONES |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 7.25
| COLOCACIÓN BULONES | [9 empty] | 0 | 2.75
| 1ª CAPA HORMIGÓN | [9 empty] | 0
| 2ª CAPA HORMIGÓN | [9 empty] | 0
| 3ª CAPA HORMIGÓN | 1: 0.5; 3: 0.25; 4: 0.75; 6: 0.75; 7: 0.5 | 2.75
| COLOCACION DE MALLAZO | [9 empty] | 0
MONTAJE / DESMONTAJE DEL
EQUIPO DE GUNITADO/ PERFORACIÓN